ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### 11 января 2013 г.                                                                                 №  66-5

ст. Обливская

## О плане мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий, избирательных участков, участков референдума сроком на пять лет

В соответствии с  Федеральным законом от 02.10.2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением ЦИК РФ от 17.02.2010 г. № 192/1337 – 5 «О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий» в редакции Постановления ЦИК РФ от 05.12.2012 г. №152/1138-6  необходимо сформировать составы участковых избирательных комиссий на постоянной основе сроком на пять лет.

В соответствии с ст.27, 28 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Обливского района по формированию составов участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума на постоянной основе сроком на пять лет (Прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии С.И.Царёву.

| Председатель комиссии | С.И.Царёва |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | С.А.Пожарова |

Утвержден

на заседании Территориальной

избирательной комиссии

Обливского  района постановлением

№ 66-5  от 11.01.2013 г.

План

основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Обливского района

по формированию участковых избирательных комиссий, резерва участковых избирательных комиссий,

избирательных участков, участков референдума сроком на пять лет

| № п/п | Мероприятие | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект решения территориальной избирательной комиссии о перечне, численном составе новых составов участковых избирательных комиссий | Январь 2013г. | Секретарь ТИК |
|  | Принятие решения территориальной избирательной комиссии о численном составе новых составов участковых избирательных комиссий Обливского района сроком на 5 лет | Январь 2013г. | Секретарь ТИК |
|  | Подготовка документов по формированию составов УИК | Январь 2013 г | Секретарь ТИК Инспектор ТИК |
|  | Определение даты заседания ТИК по формированию и назначению председателей участковых избирательных комиссий | Январь 2013г. | Секретарь ТИК |
|  | Утверждение решением ТИК Обливского района информационного сообщения о начале формирования участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и резерва составов УИК Обливского района Ростовской области сроком на пять лет. | Январь 2013г. | Территориальная избирательная комиссия Обливского района |
|  | Опубликование в межрайонной газете «Авангард» и размещение на сайте ТИК информационного сообщения территориальной избирательной комиссии Обливского района. | 18 января 2013г. | Председатель ТИК Инспектор ТИК |
|  | Направление информационного сообщения территориальной избирательной комиссии в Избирательную комиссию Ростовской области для размещения на сайте комиссии в сети Интернет. | 25 января 2013г. | Инспектор ТИК |
|  | Проведение консультаций по порядку выдвижения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий, заполнению документов | Январь-февраль 2013 г | Рабочая группа территориальной избирательной комиссии |
|  | Работа «Горячей линии» по вопросам формирования, порядку выдвижения кандидатур в составы УИК с правом решающего голоса и резерва составов УИК Обливского района Ростовской области сроком на пять лет | Январь-февраль 2013 г | Председатель ТИК |
|  | Прием документов по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий Обливского района Ростовской области сроком на пять лет | В течение 30 дней со дня опубликования информационного сообщения до 17-00 часов в последний день приема документов | Секретарь ТИК Инспектор ТИК Члены рабочей группы ТИК |
|  | Обработка поступивших в территориальную избирательную комиссию документов, проверка кандидатур в новый состав участковых избирательных комиссий, представленные документы на соответствие требованиям действующего избирательного законодательства и нормативным актам ЦИК России. Подготовка проектов решений: о формировании состава УИК и назначении председателей участковых избирательных комиссий Обливского района Ростовской области сроком на пять лет | Апрель 2013г. | Секретарь ТИК Инспектор ТИК Члены рабочей группы ТИК |
|  | Заседание ТИК по вопросу формирования составов УИК и назначении председателей участковых избирательных комиссий Обливского района Ростовской области сроком на пять лет | Апрель 2013 г. | Секретарь ТИК Инспектор ТИК |
|  | Принятие решения ТИК о формировании состава УИК и назначении председателей участковых избирательных комиссий Обливского района Ростовской области сроком на пять лет | Апрель 2013 г. | Территориальная избирательная комиссия Обливского района |
|  | Утверждение графика проведения организационных заседаний участковых избирательных комиссий Обливского района Ростовской области по избранию заместителя председателя и секретаря участковой избирательной комиссии Обливского района Ростовской области сроком на пять лет | Сразу после формирования составов участковых избирательных комиссий | Секретарь ТИК |
|  | Проведение первого заседания участковых избирательных комиссий нового состава | После формирования участковых избирательных комиссий | Члены территориальной избирательной комиссии Обливского района Председатели участковых избирательных комиссий Обливского района |
|  | Направление решения ТИК в Избирательную комиссию Ростовской области по кандидатурах для зачисления в резерв участковых избирательных комиссий конкретных избирательных участков Обливского района Ростовской области сроком на пять лет | Не позднее чем через 30 дней после формирования участковых избирательных комиссий | Секретарь ТИК Инспектор ТИК |