PAGE  
2


[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОБЛИВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2016 г.                                                                                 №  9-1
ст. Обливская

О Плане работы Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Обливского района по выборам депутатов представительных органов сельских поселений Обливского района Ростовской области 18 сентября 2016 года
Рассмотрев и обсудив план работы контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Обливского района на период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов сельских поселений  Обливского района Ростовской области 18 сентября 2016 года,

Территориальная избирательная комиссия Обливского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план работы контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Обливского района на период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов сельских поселений Обливского района Ростовской области 18 сентября 2016 года (приложение № 1) .

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии В.М. Лымареву.

Председатель комиссии
                                                        А.Н. Пыркова
Секретарь комиссии                                                                        С.А. Пожарова

Приложение № 1 
к Постановлению 

                                                                                                                Территориальной избирательной комиссии

                                                                                                                 Обливского района 
 № 9-1 от  18.07.2016  г.                            

	
	Утверждаю
Председатель Территориальной избирательной комиссии Обливского района

__________ А.Н. Пыркова

18 июля 2016 года


План работы 

Контрольно-ревизионной службы на период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов сельских поселений Обливского района Ростовской области 18 сентября 2016 года
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Основание в соответствии с законодательством
	Ответственный

	1. 
	Организация работы КРС
	
	

	1.1
	Направление запросов в соответствующие организации с просьбой откомандировать специалистов в состав КРС при ТИК на срок не менее 2-х месяцев
	июль
	ст. 51 ОЗ № 645-ЗС
	Пыркова А.Н.



	1.2
	Подготовка  вопроса о составе КРС при ТИК для рассмотрения на заседании избирательной комиссии
	июль
	Методические рекомендации; Положение о КРС при ТИК
	Лымарева В.М.

	1.3
	 Разработка должностных инструкций для специалистов КРС при ТИК
	12 июля
	Положение о  КРС при ТИК, Методические рекомендации
	Лымарева В.М.

	1.4
	Обучающий семинар с членами КРС. Заседание КРС – распределение обязанностей, ознакомление с должностными инструкциями и графиками работы.
	22 июля
	
	Пыркова А.Н.

Лымарева В.М

	2.
	Контроль за источниками поступления, правильным учетом и использованием  
денежных средств избирательных фондов кандидатов

	

	2.1.
	Прием и проверка представленных в территориальную избирательную комиссию документов на регистрацию уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
	После представления письменного заявления кандидата и заявления самого гражданина
	 ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.



	2.2
	Подготовка вопроса о рассмотрении кандидатуры уполномоченного представителя по финансовым вопросам в ТИК
	По мере завершения регистрации
	ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.



	2.3
	Контроль за созданием избирательных фондов кандидатов для финансированием избирательной компании, предоставление реквизитов специального избирательного счета
	В период после письменного уведомления кандидатом ТИК о его выдвижении до предоставления документов для его регистрации
	ст. 51 ОЗ № 645-ЗС


	Лымарева В.М.
Ткачева В.Н.


	2.4
	Ознакомление кандидатов, уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам с требованиями законодательства и инструкций с порядком создания и расходования избирательных фондов кандидатов
	В период после письменного уведомления кандидатом ТИК о его выдвижении до предоставления документов для его регистрации
	Методические рекомендации


	Лымарева В.М.



	2.5
	Проведение проверок правильности и правомочности внесения физическими и юридическими лицами добровольных пожертвований и предельных размеров внесения денежных средств и избирательных фондов кандидатов, а также соблюдения предельных сумм расходов
	С момента открытия счета
	ст.51 ОЗ №  645- ЗС

Методические

рекомендации 


	Лымарева В.М.

Ткачева В.Н.

	2.6
	Направление запросов в учреждения Сбербанка о предоставлении копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фондов
	июль-октябрь
	Методические рекомендации


	Лымарева В.М.

Ткачева В.Н.

	2.7
	Прекращение финансовых операций  по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов
	В день голосования
	ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

Ткачева В.Н.

	2.8
	Продление кандидатами срока проведения финансовых операций по ходатайству кандидата
	Не более чем на 10 дней в соответствии с обстоятельствами указанными в Областных законах
	 ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

Ткачева В.Н.

	2.9
	Подготовка на заседание комиссии вопроса о продлении срока проведения финансовых операций, направление соответствующего обращения в учреждения Сбербанка
	Не более чем на 10 дней в соответствии с обстоятельствами указанными в Областных законах
	 ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

Ткачева В.Н.

	2.10
	Передача для опубликования в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	июль - октябрь, 1 раз в 2 недели
	 ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

	2.11
	Предоставление в КРС при ИКРО еженедельно сводных сведений о поступлении и расходовании денежных средств кандидатов
	июль-  сентябрь, 1 раз в неделю
	15.07.2016 №01-17/281-КР

	Лымарева В.М.

	3.
	Проверка открытия и ведения специальных избирательных счетов:
	
	
	

	3.1
	Проверка выдачи письменных разрешений избирательной комиссией об открытии кандидатом специального избирательного счета
	В течение 3 дней с момента выдвижения
	 ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

	3.2
	Проверка своевременности предоставления кандидатом избирательной комиссии реквизитов открытого специального избирательного счета 
	В течение 3 дней с момента выдвижения
	 ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М. Ткачева В.Н.

	3.3
	Проверка регистрации в территориальной избирательной комиссии уполномоченных представителей по финансовым  вопросам кандидатов
	до 5 августа
	 ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

Ткачева В.Н.

Бутрименко А.В.

	3.4.
	Проверка своевременности предоставления  сведений о движении денежных средств на избирательных счетах 
	1 раз в 10 дней, за 10 дней до голосования  ежедневно
	ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

Ткачева В.Н.



	3.5.
	Проверка достоверности сведений о жертвователях, указанных в платежных документах по юридическим лицам
	постоянно
	 ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

Бутрименко А.В.

	3.6.
	Проверка достоверности сведений о жертвователях, указанных в платежных документах по физическим лицам
	постоянно
	ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

Бутрименко А.В.

	3.7.
	Проверки по выявлению анонимных пожертвований
	постоянно
	 ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

Ткачева В.Н.

Бутрименко А.В.

	4.
	Проверка представления финансовых отчетов кандидатами, зарегистрированными кандидатами 

	4.1.
	Прием и проверка первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов
	вместе с документами на  выдвижение
	 ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

Ткачева В.Н.



	4.2.
	Проверка расхождений между финансовым отчетом и данными полученными из Сбербанка  
	незамедлительно
	
	Лымарева В.М.

Ткачева В.Н.



	4.3
	Направление в СМИ первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов
	Не позднее чем через 5 дней после выдвижения кандидата
	 ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

	5.
	Проверка предвыборной агитации кандидатов

	5.1
	Проверка регистрации контрольных экземпляров печатных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий и иных агитационных  материалов 
	с момента выдвижения по 18 сентября
	
	Лымарева В.М. Бутрименко А.В.

	6.
	Рассмотрение заявлений и обращений по вопросам нарушения кандидатами 
порядков финансирования и агитации
	

	6.1.
	Рассмотрение  заявлений и обращений по вопросам нарушения порядка финансирования избирательной компании и порядка ведения агитации
	В пятидневный срок, но не позднее дня голосования, а при  поступлении в день голосования или в день следующий за днем голосования незамедлительно
	ст.11 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

	6.2
	Контроль за своевременностью рассмотрения представления избирательных комиссий правоохранительными органами, органами исполнительной власти и сроками предоставления ответов
	В пятидневный срок после поступления, а при поступлении в день голосования или в день следующий за днем голосования незамедлительно
	 ст.11 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

	6.3
	Контроль за предоставлением ответов на обращения избирательной комиссии в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания
	В пятидневный срок после поступления, а при поступлении в день голосования или в день следующий за днем голосования незамедлительно
	ч.12 ст.11 ОЗ № 645-ЗС.
	Лымарева В.М.

	7.
	 Организация проверки достоверности сведений о доходах и имуществе кандидатов

	7.1
	Прием документов о доходах и об имуществе кандидатов в соответствии   ст.22 ОЗ № 645-ЗС
	июль-сентябрь
	ст. 22 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

	7.2
	Направление представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с  ОЗ № 645-ЗС в соответствующие органы  
	июль-сентябрь
	ч.10 ст.21 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

	7.3
	Контроль за представлением ответов на запросы ТИК о проверке сведений, представленных кандидатами
	июль-сентябрь
	 ст.22 ОЗ № 645-ЗС

Методические рекомендации (по форме №5)
	Лымарева В.М.

	7.4
	Подготовка и направление в СМИ информации о недостоверности данных, выявленных в представленных кандидатами сведениях о доходах и об имуществе
	июль-сентябрь
	ч.13 ст.22 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М.

	8.
	Проверка целевого расходования денежных средств
	
	
	

	8.1
	Проверка членами КРС при ТИК целевого использования  денежных средств, выделенных из местного бюджета территориальной избирательной комиссии  и участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов глав и депутатов сельских поселений


	июль-октябрь
	ст.51 ОЗ № 645-ЗС
	Лымарева В.М. 

Бутрименко А.В.

	9.
	Направление сведений о кандидатах, зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации: 

	9.1.
	Направление в СМИ сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов
	Незамедлительно 
	Методические рекомендации
	Лымарева В.М.



	9.2
	Направление в СМИ сведений о наличии расхождений по итогам проверки представленных сведений кандидатов о доходах и имуществе
	В течении месяца со дня выдвижения
	Методические рекомендации
	Лымарева В.М.

	9.2.
	Проверка своевременности публикации сведений, переданных  в редакции периодических печатных изданий 
	1 раз в 2 недели                                                                                                                                                                                                                                                       
	Методические рекомендации
	Лымарева В.М.



	10.
	 Выявление фактов расходования средств кандидатами на проведение кампании, 
избирательные фонды
	

	10.1
	Сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставлять кандидатам эфирное время и печатную площадь, сведений о размерах и иных условиях их оплаты, представляемых  ТИК организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий
	 Август 

(не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о выборах)


	 ст.41 ОЗ № 645-ЗС
	КРС при ТИК

	10.2
	Сбор и систематизация  сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов представляемых в  ТИК организациями,  предпринимателями, выполняющими работы (оказывающими услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов
	 Август 
	ч.2 ст.45 ОЗ №645-ЗС
	КРС при  ТИК

	10.3
	Сбор и анализ экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов, а также сведений указанных в ч.4 ст.45 ОЗ № 645-ЗС, представленных кандидатами в ТИК
	 Август
	ч.4 ст.45 ОЗ №645-ЗС

Методические рекомендации 
	КРС при ТИК

	10.4


	Размещение на сайте ТИК в сети «Интернет» в рамках использования программы «Чистый Дон» образцов агитационных материалов кандидатов, представленных в ТИК
	 Август, сентябрь
	ч.10 ст.46 ОЗ № 645-ЗС


	Председатель  ТИК

КРС при ТИК

	10.5
	 Проверка соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации на платной основе зарегистрированными кандидатами и СМИ
	 Август-октябрь   


	ст.51 ОЗ № 645-ЗС

Методические рекомендации 
	КРС при ТИК

	10.6
	Осуществление контроля за рассмотрением уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
	 сентябрь 2012г-октябрь 2012г.
	ч.2 ст.44 ОЗ № 645-ЗС
	КРС при ТИК



	10.7
	Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации
	Август-сентябрь 2012 г.
	ч.10 ст.46 ОЗ № 645-ЗС
	КРС при ТИК

	10.8
	Организация контроля порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов
	Август-октябрь
	ст.41 ОЗ № 645-ЗС
	КРС при ТИК

	10.9
	Приём от СМИ и анализ сводных сведений об объемах и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставивших в период выборов свои услуги  зарегистрированным кандидатам 
	 Август-октябрь 
	ч.8 ст.41 ОЗ № 645-ЗС
	КРС при  ТИК

	10.10
	Проведение  проверки соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации кандидатами и средствами массовой информации при проведении выборов. Подготовка вопроса для рассмотрения на заседании комиссии
	 Август-октябрь
	ст.14 ОЗ № 645-ЗС
	КРС при ТИК

	10.11     
	По мере возникновения нарушений правил ведения предвыборной агитации предоставление оперативной информации в территориальную избирательную комиссию из  ОВД по Обливскому району и принятых по ним мерах
	Август-октябрь
	
	КРС при ТИК

	10.12
	Представление в КРС при ИК РО еженедельно (по вторникам) сведений о нарушениях, допущенных при проведении выборов
	 Август-октябрь (еженедельно, по вторникам)
	15.07.2016 №01-17\281-КР
	Председатели ТИК

КРС пр  и ТИК

	11.
	Подготовка итоговой отчетности
	
	
	

	11.1
	Подготовка итогового отчета для сдачи в ИКРО
	в течение 35 дней с момента проведения выборов
	
	Лымарева В.М.




Руководитель

контрольно-ревизионной  службы                                                                                                                                                 В.М. Лымарева                                              

_996312835.doc
[image: image1.png]






